Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération

Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE)

MANUEL DE PROCÉDURE

Plateforme de Soumission et Maturation des Projets - PLASMAP

Version 1.0 - Novembre 2025

Table des matières

1. [Introduction]

2. [Accès à la plateforme]

3. [Rôles et permissions]

4. [Procédures par rôle]

- [Soumissionnaire]

- [Point Focal]

- [Évaluateur]

- [Secrétariat SCT]

- [Présidence SCT]

- [Présidence Comité]

- [Administrateur]

5. [Workflow des projets]

6. [Système de notifications]

7. [Gestion documentaire]

8. [Annexes]

1. INTRODUCTION

1.1 Objectif du manuel

Ce manuel décrit les procédures d'utilisation de PLASMAP, la plateforme de soumission et de maturation des projets de la DGPPE. Il s'adresse à tous les utilisateurs de la plateforme et détaille les processus de soumission, d'évaluation et de validation des projets.

1.2 Présentation de la plateforme

PLASMAP est une application web permettant de :

- Centraliser les soumissions de projets de développement

- Automatiser le workflow d'évaluation

- Assurer la traçabilité des décisions

- Faciliter la communication entre les acteurs

- Générer des documents officiels (fiches d'évaluation, rapports)

1.3 Accès à la plateforme

- Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes)

- Compatibilité mobile : Interface responsive adaptée aux tablettes et smartphones

2. ACCÈS À LA PLATEFORME

2.1 Création d'un compte

1. Accéder à la page d'accueil

2. Cliquer sur "S'inscrire"

3. Remplir le formulaire d'inscription :

- Identifiant (email professionnel recommandé)

- Mot de passe

- Nom complet

- Téléphone

- Fonction

- Type de structure (Institution, Collectivité, Agence, Autre)

- Détails de la structure selon le type sélectionné

4. Joindre un justificatif (optionnel mais recommandé)

5. Valider l'inscription

Note importante : Le compte sera en statut "Non vérifié" jusqu'à validation par le Secrétariat SCT ou un Administrateur.

2.2 Connexion

1. Accéder à la page de connexion

2. Saisir l'identifiant et le mot de passe

3. Cliquer sur "Se connecter"

2.3 Récupération de mot de passe

En cas d'oubli de mot de passe, contacter l'Administrateur de la plateforme.

3. RÔLES ET PERMISSIONS

3.1 Tableau des rôles

| Rôle | Description | Permissions principales |

|------|-------------|------------------------|

| Soumissionnaire | Soumet des projets | Créer des projets, suivre l'avancement, répondre aux demandes de compléments |

| Point Focal | Coordonne les projets d'un organisme | Visualiser tous les projets de son organisme de tutelle |

| Évaluateur | Évalue les projets assignés | Remplir les fiches d'évaluation, donner un avis |

| Secrétariat SCT | Gère le flux des projets | Assigner des évaluateurs, vérifier les évaluations, gérer les comptes |

| Présidence SCT | Valide les évaluations | Valider ou renvoyer les évaluations |

| Présidence Comité | Décision finale | Rendre la décision finale sur les projets |

| Administrateur | Gestion technique | Configuration système, gestion des comptes, logs |

3.2 Hiérarchie des accès

```

Administrateur

└── Secrétariat SCT

└── Présidence SCT

└── Présidence Comité

└── Évaluateur

└── Soumissionnaire / Point Focal

```

4. PROCÉDURES PAR RÔLE

4.1 Soumissionnaire

4.1.1 Soumettre un nouveau projet

Prérequis : Compte vérifié

1. Se connecter à la plateforme

2. Cliquer sur "+ Nouveau projet" dans le tableau de bord

3. Remplir le formulaire de soumission :

Informations générales

- Intitulé du projet (obligatoire)

- Description détaillée

- Secteur d'activité

Localisation

- Pôle territorial

- Région(s) concernée(s)

- Département(s)

Données financières

- Coût estimatif

- Sources de financement envisagées

Documents obligatoires

- Lettre de soumission signée (PDF)

- Note conceptuelle du projet

- Études ou plans techniques

4. Cocher la certification d'exactitude des informations

5. Cliquer sur "Soumettre le projet"

Note : Si des champs obligatoires sont manquants, les erreurs seront affichées pour correction.

4.1.2 Suivre ses projets

1. Accéder au tableau de bord

2. Consulter la liste des projets avec leurs statuts

3. Cliquer sur "Voir détails" pour accéder à la page du projet

4.1.3 Répondre à une demande de compléments

1. Recevoir une notification de demande de compléments

2. Accéder à la page du projet

3. Consulter le message de demande dans la section Discussion

4. Préparer les documents demandés

5. Utiliser la section "Fournir des compléments" pour :

- Ajouter un message explicatif

- Joindre les documents complémentaires

6. Valider l'envoi

4.1.4 Participer aux discussions

1. Accéder à la page du projet

2. Utiliser la section "Discussion" pour :

- Lire les messages des évaluateurs

- Répondre aux questions

- Apporter des clarifications

4.2 Point Focal

4.2.1 Accéder aux projets de l'organisme

1. Se connecter avec un compte Point Focal

2. Cliquer sur "Voir les projets de mon organisme" dans l'encart dédié

3. Consulter la liste de tous les projets sous sa tutelle

4.2.2 Filtrer et rechercher

1. Utiliser les filtres par statut (Soumis, Assigné, En évaluation, etc.)

2. Utiliser la barre de recherche pour trouver un projet spécifique

4.2.3 Consulter les statistiques

Le tableau de bord affiche :

- Total des projets de l'organisme

- Nombre de projets par statut

- Projets avec avis favorable/défavorable

4.3 Évaluateur

4.3.1 Consulter les projets assignés

1. Se connecter à la plateforme

2. Le tableau de bord affiche la liste des projets assignés

3. Les projets sont classés par priorité et date d'assignation

4.3.2 Commencer une évaluation

1. Sélectionner un projet à évaluer

2. Cliquer sur "Commencer l'évaluation"

3. Consulter tous les documents du projet dans la documenthèque

4.3.3 Remplir la fiche d'évaluation

1. Accéder à la "Fiche d'évaluation détaillée"

2. Compléter toutes les sections :

I. Présentation du projet

- Origine du projet (Maturation, Offre spontanée, Autres)

- Typologie (Productif, Appui à la production, Social, Environnemental)

- Intitulé et porteur du projet

- Localisation et coût

II. Analyse technique

- Pertinence du projet

- Faisabilité technique

- Viabilité économique

- Impact environnemental et social

III. Recommandations

- Points forts identifiés

- Points de vigilance

- Recommandations pour amélioration

IV. Avis final

- Favorable / Défavorable / Favorable sous conditions

- Justification de l'avis

3. Cliquer sur "Sauvegarder" pour enregistrer le brouillon

4. Cliquer sur "Soumettre l'évaluation" une fois terminé

4.3.4 Générer le PDF de la fiche d'évaluation

1. Une fois l'évaluation soumise

2. Cliquer sur "Télécharger PDF"

3. Le document est généré avec l'en-tête DGPPE

4.3.5 Utiliser la discussion

1. Poser des questions au soumissionnaire si nécessaire

2. Les messages sont visibles par toutes les parties concernées

4.4 Secrétariat SCT

4.4.1 Tableau de bord

Le tableau de bord affiche :

- Statistiques des projets (par statut, par pôle)

- Métriques de performance (délai moyen, taux de validation)

- Liste des projets à traiter

4.4.2 Assigner des évaluateurs

1. Sélectionner un projet au statut "Soumis"

2. Cliquer sur "Assigner"

3. Choisir un ou plusieurs évaluateurs dans la liste

4. Valider l'assignation

Le projet passe au statut "Assigné" et les évaluateurs sont notifiés.

4.4.3 Vérifier les évaluations

1. Consulter les projets au statut "Évalué"

2. Examiner la fiche d'évaluation remplie

3. Vérifier la cohérence et la complétude

4. Actions possibles :

- Transmettre à la Présidence SCT si l'évaluation est satisfaisante

- Renvoyer à l'évaluateur avec des commentaires si des corrections sont nécessaires

4.4.4 Demander des compléments

1. Accéder à la page du projet

2. Cliquer sur "Demander des compléments"

3. Rédiger un message précisant les documents ou informations manquants

4. Valider la demande

Le soumissionnaire est notifié et le statut passe à "Compléments requis".

4.4.5 Gérer les comptes utilisateurs

1. Accéder à "Gestion des comptes"

2. Consulter la liste des comptes avec leur statut

3. Actions disponibles :

- Vérifier : Activer un compte non vérifié

- Suspendre : Désactiver temporairement un compte

- Réintégrer : Réactiver un compte suspendu

- Supprimer : Supprimer définitivement un compte

4. Cliquer sur "Détails" pour voir :

- Informations complètes de l'utilisateur

- Justificatif fourni

- Projets soumis (pour les soumissionnaires)

4.4.6 Nommer un Point Focal

1. Dans les détails d'un compte

2. Activer l'option "Désigner comme Point Focal"

3. L'organisme de tutelle est automatiquement déterminé

4. Sauvegarder les modifications

4.5 Présidence SCT

4.5.1 Valider les évaluations

1. Consulter les projets transmis par le Secrétariat

2. Examiner l'évaluation et les documents

3. Actions possibles :

- Valider : Approuver l'évaluation et transmettre au Comité

- Renvoyer : Demander des modifications au Secrétariat

4.5.2 Consulter les statistiques

Le tableau de bord présente :

- Vue d'ensemble des projets par statut

- Performance du processus d'évaluation

4.6 Présidence Comité

4.6.1 Rendre la décision finale

1. Consulter les projets validés par la Présidence SCT

2. Examiner l'ensemble du dossier

3. Rendre la décision :

- Favorable : Projet approuvé

- Défavorable : Projet rejeté

- Rejeté : Décision reportée

4. Ajouter une justification si nécessaire

4.6.2 Générer les procès-verbaux

Les décisions sont archivées et peuvent être exportées en PDF.

4.7 Administrateur

4.7.1 Gestion des comptes

Toutes les fonctionnalités du Secrétariat SCT, plus :

- Modification des rôles utilisateurs

- Accès à tous les comptes sans restriction

4.7.2 Configuration du formulaire

1. Accéder à "Éditeur de formulaire"

2. Modifier les champs du formulaire de soumission

3. Ajouter/supprimer des options dans les listes déroulantes

4.7.3 Gestion des ministères

1. Accéder à "Éditeur des ministères"

2. Ajouter, modifier ou désactiver des ministères

3. Les modifications sont immédiatement disponibles dans les formulaires

4.7.4 Consulter les logs de connexion

1. Accéder à "Logs de connexion"

2. Consulter l'historique des connexions

3. Filtrer par utilisateur, date ou statut

5. WORKFLOW DES PROJETS

5.1 Cycle de vie d'un projet

```

SOUMIS

│

▼

ASSIGNÉ ←──────────────┐

│                   │

▼                   │

EN ÉVALUATION          │

│                   │

▼                   │

ÉVALUÉ                 │

│                   │

├─── [Renvoi] ──────┘

│

▼

VÉRIFIÉ

│

├─── [Compléments requis] ───► COMPLÉMENTS DEMANDÉS

│                                      │

│                              COMPLÉMENTS FOURNIS

│                                      │

│    ◄─────────────────────────────────┘

▼

VALIDÉ SCT

│

▼

DÉCISION FINALE

│

├─── FAVORABLE

├─── FAVORABLE SOUS CONDITIONS

├─── DÉFAVORABLE

└─── REJETÉ

```

5.2 Statuts détaillés

| Statut | Description | Acteur responsable |

|--------|-------------|-------------------|

| Soumis | Projet déposé, en attente d'assignation | Secrétariat SCT |

| Assigné | Évaluateur(s) désigné(s) | Évaluateur |

| En évaluation | Évaluation en cours | Évaluateur |

| Évalué | Évaluation terminée | Secrétariat SCT |

| Compléments demandés | Informations supplémentaires requises | Soumissionnaire |

| Compléments fournis | Réponse du soumissionnaire | Secrétariat SCT |

| Validé SCT | Approuvé par la Présidence SCT | Présidence Comité |

| Favorable ou Favorable sous conditions | Décision finale positive | - |

| Défavorable | Décision finale négative | - |

| Rejeté | Décision reportée | - |

5.3 Délais indicatifs

- Assignation : 48h après soumission

- Évaluation : 5 jours ouvrés

- Validation SCT : 48h après évaluation

- Décision finale : Variable selon calendrier du Comité

6. SYSTÈME DE NOTIFICATIONS

6.1 Types de notifications

| Type | Destinataire | Déclencheur |

|------|-------------|-------------|

| Nouveau compte | Admin, Secrétariat | Création d'un compte |

| Projet soumis | Secrétariat | Soumission d'un projet |

| Assignation | Évaluateur | Assignation à un projet |

| Évaluation terminée | Secrétariat | Soumission d'une évaluation |

| Compléments requis | Soumissionnaire | Demande de compléments |

| Changement de statut | Soumissionnaire | Évolution du projet |

| Nouveau message | Concernés | Message dans la discussion |

6.2 Consulter les notifications

1. Cliquer sur l'icône cloche dans la barre de navigation

2. Le badge rouge indique le nombre de notifications non lues

3. Cliquer sur une notification pour :

- La marquer comme lue

- Accéder au contenu concerné

6.3 Gérer les notifications

- Marquer comme lu : Cliquer sur la coche

- Tout marquer comme lu : Bouton dans l'en-tête du menu

- Voir plus : Charger les notifications plus anciennes

7. GESTION DOCUMENTAIRE

7.1 Documents obligatoires à la soumission

1. Lettre de soumission : Document officiel signé par l'autorité compétente

2. Note conceptuelle : Description détaillée du projet

3. Études/Plans techniques : Documents techniques justificatifs

7.2 Documenthèque du projet

Chaque projet dispose d'une documenthèque permettant de :

- Consulter tous les documents associés

- Télécharger les fichiers

- Ajouter des documents complémentaires

- Contrôler la visibilité des documents par rôle

7.3 Types de documents

| Type | Description | Ajouté par |

|------|-------------|-----------|

| Initial | Documents de la soumission | Soumissionnaire |

| Complément | Documents supplémentaires | Soumissionnaire |

| Évaluation | Fiches d'évaluation | Évaluateur |

| Administratif | Documents de suivi | Secrétariat |

7.4 Génération de PDF

La plateforme génère automatiquement :

- Fiche de projet : Synthèse des informations du projet

- Fiche d'évaluation : Rapport d'évaluation complet

- Procès-verbal : Décision du comité

Les PDF incluent l'en-tête de la DGPPE et sont numérotés.

8. ANNEXES

8.1 Les pôles territoriaux

| Pôle | Régions |

|------|---------|

| Pôle Dakar | Dakar |

| Pôle Thiès | Thiès |

| Pôle Diourbel-Louga | Diourbel, Louga |

| Pôle Centre | Fatick, Kaolack, Kaffrine |

| Pôle Nord | Saint-Louis |

| Pôle Nord-Est | Matam |

| Pôle Sud-Est | Kédougou, Tambacounda |

| Pôle Sud | Ziguinchor, Sédhiou, Kolda |

8.2 Secteurs de planification

- agriculture-élevage-pêche ;

- environnement-eau-assainissement ;

- énergies-mines;

- industrie-artisanat ;

- économie-finances-commerce ;

- tourisme-culture ;

- transports-infrastructures ;

- postes-communication-télécommunications-économie numérique ;

- population-jeunesse-emploi-travail-fonction publique ;

- habitat-urbanisme ;

- éducation-formation-recherche ;

- gouvernance-justice-défense-sécurité ;

- santé-action sociale ;

- sports-loisirs ;

- aménagement-développement territorial-décentralisation ;

- affaires étrangères-intégration.

8.3 Glossaire

- DGPPE : Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques

- SCT : Sous-Comité Technique

- Point Focal : Représentant désigné d'un organisme

- Maturation : Processus d'accompagnement des projets vers leur réalisation

- Avis favorable et favorable sous conditions: Recommandation positive pour la réalisation du projet

- Avis défavorable : Recommandation négative

8.4 Contacts et support

- Support technique : support@dgppe.sn

- Questions fonctionnelles : secretariat.sct@dgppe.sn

8.5 Historique des versions

| Version | Date | Modifications |

|---------|------|---------------|

| 1.0 | Novembre 2025 | Version initiale |

Document rédigé par la DGPPE

© Tous droits réservés